## START
K1
01
02
03
04
Keywan Fakhri

## Dashboard
K1

## Gantt
K1
2026-08-03

## Tasks
1 | Planning | Kick-off & requirements | Anna | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 100% | 1500 | 1400
2 | Planning | Volume & capacity analysis | Marco | 2026-08-10 | 2026-08-21 | 100% | 4000 | 4300 | 1
3 | Planning | Site selection & lease | Anna | 2026-08-17 | 2026-09-04 | 100% | 6000 | 6000 | 2
4 | Planning | Project plan & budget approval | Anna | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 100% | 500 | 450 | 3
5 | Layout & design | Layout: zones & racking | Marco | 2026-09-07 | 2026-09-25 | 100% | 8000 | 9200 | 3
6 | Layout & design | Material flow & picking concept | Marco | 2026-09-21 | 2026-10-09 | 90% | 6000 | 6900 | 5
7 | Layout & design | IT / WMS requirements | Lea | 2026-09-14 | 2026-10-02 | 100% | 5000 | 4800 | 4
8 | Layout & design | Fire safety & permits | Tom | 2026-09-21 | 2026-10-30 | 60% | 3500 | 2100 | 5
9 | Procurement | Racking tender & order | Sara | 2026-10-05 | 2026-10-23 | 50% | 60000 | 28000 | 5
10 | Procurement | Forklifts & equipment | Sara | 2026-10-12 | 2026-11-06 | 30% | 45000 | 9000 | 6
11 | Procurement | Scanners & label printers | Lea | 2026-10-05 | 2026-10-14 | 70% | 7000 | 5600 | 7
12 | Procurement | Moving company contract | Sara | 2026-10-19 | 2026-11-06 | 0% | 18000 | 0 | 3
13 | Build-out & IT | Floor marking & lighting | Tom | 2026-11-02 | 2026-11-20 | 0% | 12000 | 0 | 8
14 | Build-out & IT | Racking installation | Tom | 2026-11-09 | 2026-12-04 | 0% | 15000 | 0 | 9
15 | Build-out & IT | WMS setup & interfaces | Lea | 2026-10-12 | 2026-11-27 | 10% | 22000 | 3000 | 7
16 | Build-out & IT | Network, Wi-Fi & scanners | Lea | 2026-11-16 | 2026-12-04 | 0% | 9000 | 0 | 11
17 | Build-out & IT | Staff training | Marco | 2026-12-07 | 2026-12-18 | 0% | 4000 | 0 | 15
18 | Move & go-live | Inventory count (old site) | Marco | 2026-12-14 | 2026-12-18 | 0% | 3000 | 0
19 | Move & go-live | Move & stock transfer | Sara | 2026-12-28 | 2027-01-08 | 0% | 20000 | 0 | 14
20 | Move & go-live | Go-live & hypercare | Anna | 2027-01-11 | 2027-01-22 | 0% | 6000 | 0 | 19
21 | Move & go-live | Handover old site | Tom | 2027-01-18 | 2027-01-29 | 0% | 2500 | 0 | 19
22 | Move & go-live | Lessons learned | Anna | 2027-01-25 | 2027-01-29 | 0% | 500 | 0 | 20

## Settings
K1
English
Warehouse relocation 2026
Anna Berger
2026-10-16
Planning
Layout & design
Procurement
Build-out & IT
Move & go-live

## Lang (hidden)
key | English | Deutsch | فارسی | العربية | Español | Français | Italiano | 日本語 | 한국어 | Shqip | Türkçe | 中文
nav_start | ⌂ START | ⌂ START | ⌂ شروع | ⌂ البداية | ⌂ INICIO | ⌂ ACCUEIL | ⌂ INIZIO | ⌂ スタート | ⌂ 시작 | ⌂ FILLIMI | ⌂ BAŞLANGIÇ | ⌂ 开始
nav_dash | ▣ DASHBOARD | ▣ DASHBOARD | ▣ داشبورد | ▣ لوحة التحكم | ▣ PANEL | ▣ TABLEAU DE BORD | ▣ DASHBOARD | ▣ ダッシュボード | ▣ 대시보드 | ▣ PANELI | ▣ PANO | ▣ 仪表板
nav_set | ⚙ SETTINGS | ⚙ EINSTELLUNGEN | ⚙ تنظیمات | ⚙ الإعدادات | ⚙ AJUSTES | ⚙ PARAMÈTRES | ⚙ IMPOSTAZIONI | ⚙ 設定 | ⚙ 설정 | ⚙ CILËSIMET | ⚙ AYARLAR | ⚙ 设置
license | © 2026 KeyOne – Keywan Fakhri • keywanfakhri.com • Free for internal use. No resale, redistribution or removal of attribution. | © 2026 KeyOne – Keywan Fakhri • keywanfakhri.com • Kostenlos für interne Nutzung. Kein Weiterverkauf, keine Weitergabe, Urhebervermerk nicht entfernen. | © ۲۰۲۶ KeyOne – کیوان فخری • keywanfakhri.com • رایگان برای استفاده داخلی. فروش مجدد، توزیع یا حذف نام سازنده ممنوع است. | © 2026 KeyOne – كيوان فخري • keywanfakhri.com • مجاني للاستخدام الداخلي. يُمنع إعادة البيع أو التوزيع أو حذف الإسناد. | © 2026 KeyOne – Keywan Fakhri • keywanfakhri.com • Gratis para uso interno. Sin reventa, redistribución ni eliminar la atribución. | © 2026 KeyOne – Keywan Fakhri • keywanfakhri.com • Gratuit pour un usage interne. Ni revente, ni redistribution, ni suppression de l’attribution. | © 2026 KeyOne – Keywan Fakhri • keywanfakhri.com • Gratuito per uso interno. Vietati rivendita, ridistribuzione e rimozione dell’attribuzione. | © 2026 KeyOne – Keywan Fakhri • keywanfakhri.com • 社内利用は無料。再販売・再配布・クレジット削除は禁止。 | © 2026 KeyOne – Keywan Fakhri • keywanfakhri.com • 내부 사용 무료. 재판매·재배포·저작자 표시 삭제 금지. | © 2026 KeyOne – Keywan Fakhri • keywanfakhri.com • Falas për përdorim të brendshëm. Ndalohen rishitja, rishpërndarja dhe heqja e atribuimit. | © 2026 KeyOne – Keywan Fakhri • keywanfakhri.com • Dahili kullanım ücretsiz. Yeniden satış, dağıtım ve atıfın kaldırılması yasaktır. | © 2026 KeyOne – Keywan Fakhri • keywanfakhri.com • 内部使用免费。禁止转售、再分发或删除署名。
created | CREATED BY | ERSTELLT VON | ساخته شده توسط | من إعداد | CREADO POR | CRÉÉ PAR | CREATO DA | 作成者 | 제작자 | KRIJUAR NGA | HAZIRLAYAN | 作者
role | Industrial Engineer (M.Sc.) • Logistics, Warehouse & Data Analytics • Konstanz, Germany | Wirtschaftsingenieur (M.Sc.) • Logistik, Lager & Datenanalyse • Konstanz | مهندس صنایع (کارشناسی ارشد) • لجستیک، انبار و تحلیل داده • کنستانس، آلمان | مهندس صناعي (ماجستير) • اللوجستيات والمستودعات وتحليل البيانات • كونستانس، ألمانيا | Ingeniero industrial (M.Sc.) • Logística, almacén y análisis de datos • Constanza, Alemania | Ingénieur industriel (M.Sc.) • Logistique, entrepôt et analyse de données • Constance, Allemagne | Ingegnere gestionale (M.Sc.) • Logistica, magazzino e analisi dati • Costanza, Germania | インダストリアル・エンジニア（修士） • 物流・倉庫・データ分析 • ドイツ・コンスタンツ | 산업공학 석사 • 물류·창고·데이터 분석 • 독일 콘스탄츠 | Inxhinier industrial (M.Sc.) • Logjistikë, magazinë dhe analizë të dhënash • Konstanz, Gjermani | Endüstri Mühendisi (Y.L.) • Lojistik, depo ve veri analitiği • Konstanz, Almanya | 工业工程硕士 • 物流、仓储与数据分析 • 德国康斯坦茨
custom_v | Need a version for your company? Get in touch: | Eigene Version für Ihr Unternehmen? Kontakt: | نسخه اختصاصی برای شرکت خود می‌خواهید؟ تماس: | تحتاج نسخة لشركتك؟ تواصل معي: | ¿Necesitas una versión para tu empresa? Contacto: | Besoin d’une version pour votre entreprise ? Contact : | Ti serve una versione per la tua azienda? Contatti: | 自社向けバージョンのご相談： | 회사 맞춤 버전이 필요하신가요? 연락처: | Ju duhet një version për kompaninë tuaj? Kontakt: | Şirketinize özel sürüm mü lazım? İletişim: | 需要为贵公司定制？联系：
set_lang | Language | Sprache | زبان | اللغة | Idioma | Langue | Lingua | 言語 | 언어 | Gjuha | Dil | 语言
set_title | SETTINGS | EINSTELLUNGEN | تنظیمات | الإعدادات | AJUSTES | PARAMÈTRES | IMPOSTAZIONI | 設定 | 설정 | CILËSIMET | AYARLAR | 设置
total | Total | Summe | جمع | الإجمالي | Total | Total | Totale | 合計 | 합계 | Gjithsej | Toplam | 合计
sec_ins | KEY INSIGHTS | WICHTIGSTE ERKENNTNISSE | نکات کلیدی | أهم النتائج | CONCLUSIONES CLAVE | POINTS CLÉS | PUNTI CHIAVE | 主なポイント | 핵심 인사이트 | PIKAT KRYESORE | ÖNE ÇIKANLAR | 关键洞察
wk | W | KW | ه | أ | S | S | S |  |  | J | H
sub_asof | As of | Stand | تاریخ | بتاريخ | A fecha | Au | Al | 基準日 | 기준일 | Më | Tarih | 截至
m1 | Jan | Jan | ژانویه | يناير | Ene | Janv | Gen | 1月 | 1월 | Jan | Oca | 1月
m2 | Feb | Feb | فوریه | فبراير | Feb | Févr | Feb | 2月 | 2월 | Shk | Şub | 2月
m3 | Mar | Mär | مارس | مارس | Mar | Mars | Mar | 3月 | 3월 | Mar | Mar | 3月
m4 | Apr | Apr | آوریل | أبريل | Abr | Avr | Apr | 4月 | 4월 | Pri | Nis | 4月
m5 | May | Mai | مه | مايو | May | Mai | Mag | 5月 | 5월 | Maj | May | 5月
m6 | Jun | Jun | ژوئن | يونيو | Jun | Juin | Giu | 6月 | 6월 | Qer | Haz | 6月
m7 | Jul | Jul | ژوئیه | يوليو | Jul | Juil | Lug | 7月 | 7월 | Kor | Tem | 7月
m8 | Aug | Aug | اوت | أغسطس | Ago | Août | Ago | 8月 | 8월 | Gus | Ağu | 8月
m9 | Sep | Sep | سپتامبر | سبتمبر | Sep | Sept | Set | 9月 | 9월 | Sht | Eyl | 9月
m10 | Oct | Okt | اکتبر | أكتوبر | Oct | Oct | Ott | 10月 | 10월 | Tet | Eki | 10月
m11 | Nov | Nov | نوامبر | نوفمبر | Nov | Nov | Nov | 11月 | 11월 | Nën | Kas | 11月
m12 | Dec | Dez | دسامبر | ديسمبر | Dic | Déc | Dic | 12月 | 12월 | Dhj | Ara | 12月
nav_gantt | ▤ GANTT | ▤ GANTT | ▤ گانت | ▤ جانت | ▤ GANTT | ▤ GANTT | ▤ GANTT | ▤ ガント | ▤ 간트 | ▤ GANTT | ▤ GANTT | ▤ 甘特图
nav_tasks | ✎ TASKS | ✎ AUFGABEN | ✎ وظایف | ✎ المهام | ✎ TAREAS | ✎ TÂCHES | ✎ ATTIVITÀ | ✎ タスク | ✎ 작업 | ✎ DETYRAT | ✎ GÖREVLER | ✎ 任务
app | PROJECT GANTT MANAGER | PROJEKT-GANTT-MANAGER | مدیریت پروژه با نمودار گانت | مدير مشاريع جانت | GESTOR DE PROYECTOS GANTT | GESTIONNAIRE DE PROJET GANTT | GESTORE PROGETTI GANTT | プロジェクト・ガントマネージャー | 프로젝트 간트 매니저 | MENAXHERI I PROJEKTEVE GANTT | PROJE GANTT YÖNETİCİSİ | 项目甘特图管理器
tagline | Timeline, progress, delays and budget of a project in Excel • by Keywan Fakhri | Zeitplan, Fortschritt, Verzug und Budget eines Projekts in Excel • von Keywan Fakhri | زمان‌بندی، پیشرفت، تأخیر و بودجه پروژه در اکسل • ساخته کیوان فخری | الجدول الزمني والتقدم والتأخير والميزانية لمشروع في Excel • إعداد كيوان فخري | Cronograma, avance, retrasos y presupuesto de un proyecto en Excel • por Keywan Fakhri | Planning, avancement, retards et budget d’un projet dans Excel • par Keywan Fakhri | Tempistiche, avanzamento, ritardi e budget di un progetto in Excel • di Keywan Fakhri | プロジェクトの日程・進捗・遅延・予算を Excel で • Keywan Fakhri | 프로젝트 일정, 진행률, 지연, 예산을 Excel로 • Keywan Fakhri | Afatet, përparimi, vonesat dhe buxheti i projektit në Excel • nga Keywan Fakhri | Excel’de proje takvimi, ilerleme, gecikme ve bütçe • Keywan Fakhri | 在 Excel 中管理项目进度、完成率、延误和预算 • 作者 Keywan Fakhri
intro | Enter tasks with dates, owner, progress and budget. The Gantt chart draws itself, late tasks turn orange and the dashboard shows progress, budget and status per phase. | Aufgaben mit Datum, Verantwortlichem, Fortschritt und Budget erfassen. Das Gantt-Diagramm zeichnet sich selbst, verspätete Aufgaben werden orange und das Dashboard zeigt Fortschritt, Budget und Status je Phase. | وظایف را با تاریخ، مسئول، درصد پیشرفت و بودجه وارد کنید. نمودار گانت خودش رسم می‌شود، کارهای عقب‌افتاده نارنجی می‌شوند و داشبورد پیشرفت، بودجه و وضعیت هر فاز را نشان می‌دهد. | أدخل المهام بالتواريخ والمسؤول ونسبة الإنجاز والميزانية. يُرسم مخطط جانت تلقائيًا، وتصبح المهام المتأخرة برتقالية، وتعرض اللوحة التقدم والميزانية والحالة لكل مرحلة. | Introduce tareas con fechas, responsable, avance y presupuesto. El diagrama de Gantt se dibuja solo, las tareas atrasadas se ponen naranjas y el panel muestra avance, presupuesto y estado por fase. | Saisissez les tâches avec dates, responsable, avancement et budget. Le Gantt se dessine tout seul, les tâches en retard passent en orange et le tableau de bord montre avancement, budget et statut par phase. | Inserisci le attività con date, responsabile, avanzamento e budget. Il Gantt si disegna da solo, le attività in ritardo diventano arancioni e la dashboard mostra avanzamento, budget e stato per fase. | タスクを日付・担当者・進捗・予算とともに入力。ガントチャートは自動で描かれ、遅れたタスクはオレンジに、ダッシュボードでフェーズ別の進捗・予算・状況がわかります。 | 작업을 날짜, 담당자, 진행률, 예산과 함께 입력하세요. 간트 차트가 자동으로 그려지고, 지연된 작업은 주황색이 되며, 대시보드에서 단계별 진행률·예산·상태를 볼 수 있습니다. | Futni detyrat me data, përgjegjës, përparim dhe buxhet. Grafiku Gantt vizatohet vetë, detyrat e vonuara bëhen portokalli dhe paneli tregon përparimin, buxhetin dhe statusin për fazë. | Görevleri tarih, sorumlu, ilerleme ve bütçeyle girin. Gantt şeması kendiliğinden çizilir, geciken görevler turuncu olur ve pano aşama bazında ilerleme, bütçe ve durumu gösterir. | 录入任务的日期、负责人、进度和预算。甘特图自动绘制，延误任务显示为橙色，仪表板按阶段显示进度、预算和状态。
s1t | SETTINGS | EINSTELLUNGEN | تنظیمات | الإعدادات | AJUSTES | PARAMÈTRES | IMPOSTAZIONI | 設定 | 설정 | CILËSIMET | AYARLAR | 设置
s1 | Project name, status date and up to 8 phases. Choose the language here. | Projektname, Stichtag und bis zu 8 Phasen. Hier auch die Sprache wählen. | نام پروژه، تاریخ وضعیت و حداکثر ۸ فاز. زبان را هم اینجا انتخاب کنید. | اسم المشروع وتاريخ الحالة وحتى 8 مراحل. اختر اللغة هنا. | Nombre del proyecto, fecha de estado y hasta 8 fases. Elige aquí el idioma. | Nom du projet, date d’état et jusqu’à 8 phases. Choisissez ici la langue. | Nome del progetto, data di stato e fino a 8 fasi. Scegli qui la lingua. | プロジェクト名、基準日、最大8フェーズ。言語もここで選択。 | 프로젝트명, 기준일, 최대 8단계. 언어도 여기서 선택. | Emri i projektit, data e statusit dhe deri në 8 faza. Zgjidhni gjuhën këtu. | Proje adı, durum tarihi ve en fazla 8 aşama. Dili buradan seçin. | 项目名称、状态日期和最多 8 个阶段。在此选择语言。
s2t | TASKS | AUFGABEN | وظایف | المهام | TAREAS | TÂCHES | ATTIVITÀ | タスク | 작업 | DETYRAT | GÖREVLER | 任务
s2 | One row per task: phase, owner, start, end, progress %, budget and actual cost. Duration and status are calculated. | Eine Zeile pro Aufgabe: Phase, Verantwortlicher, Start, Ende, Fortschritt %, Budget und Ist-Kosten. Dauer und Status werden berechnet. | برای هر وظیفه یک ردیف: فاز، مسئول، شروع، پایان، درصد پیشرفت، بودجه و هزینه واقعی. مدت و وضعیت حساب می‌شوند. | سطر لكل مهمة: المرحلة والمسؤول والبداية والنهاية ونسبة الإنجاز والميزانية والتكلفة الفعلية. تُحسب المدة والحالة. | Una fila por tarea: fase, responsable, inicio, fin, % de avance, presupuesto y coste real. Duración y estado se calculan. | Une ligne par tâche : phase, responsable, début, fin, % d’avancement, budget et coût réel. Durée et statut sont calculés. | Una riga per attività: fase, responsabile, inizio, fine, % avanzamento, budget e costo effettivo. Durata e stato sono calcolati. | 1タスク1行：フェーズ、担当者、開始、終了、進捗％、予算、実績コスト。期間と状況は自動計算。 | 작업 1건당 1행: 단계, 담당자, 시작, 종료, 진행률 %, 예산, 실제 비용. 기간과 상태는 자동 계산. | Një rresht për detyrë: faza, përgjegjësi, fillimi, mbarimi, përparimi %, buxheti dhe kostoja reale. Kohëzgjatja dhe statusi llogariten. | Görev başına bir satır: aşama, sorumlu, başlangıç, bitiş, ilerleme %, bütçe ve gerçek maliyet. Süre ve durum hesaplanır. | 每个任务一行：阶段、负责人、开始、结束、进度 %、预算和实际成本。工期和状态自动计算。
s3t | GANTT CHART | GANTT-DIAGRAMM | نمودار گانت | مخطط جانت | DIAGRAMA DE GANTT | DIAGRAMME DE GANTT | DIAGRAMMA DI GANTT | ガントチャート | 간트 차트 | GRAFIKU GANTT | GANTT ŞEMASI | 甘特图
s3 | 26 weeks at a glance: done part in turquoise, open part in blue, late in orange and the current week highlighted. | 26 Wochen auf einen Blick: erledigter Teil türkis, offener Teil blau, Verzug orange, aktuelle Woche markiert. | ۲۶ هفته در یک نگاه: بخش انجام‌شده فیروزه‌ای، بخش باز آبی، تأخیر نارنجی و هفته جاری مشخص. | 26 أسبوعًا في لمحة: الجزء المنجز فيروزي والمفتوح أزرق والمتأخر برتقالي مع تمييز الأسبوع الحالي. | 26 semanas de un vistazo: parte hecha en turquesa, pendiente en azul, retrasos en naranja y la semana actual marcada. | 26 semaines d’un coup d’œil : partie faite en turquoise, reste en bleu, retards en orange et semaine en cours surlignée. | 26 settimane a colpo d’occhio: parte fatta in turchese, aperta in blu, ritardi in arancione e settimana corrente evidenziata. | 26週間をひと目で：完了部分はターコイズ、残りは青、遅延はオレンジ、今週を強調。 | 26주를 한눈에: 완료 부분 청록, 남은 부분 파랑, 지연 주황, 이번 주 강조. | 26 javë me një shikim: pjesa e kryer bruz, e hapura blu, vonesat portokalli dhe java aktuale e theksuar. | 26 hafta tek bakışta: tamamlanan kısım turkuaz, açık kısım mavi, gecikme turuncu ve bu hafta vurgulu. | 一眼看清 26 周：已完成部分为青绿色、未完成为蓝色、延误为橙色，并突出显示本周。
s4t | DASHBOARD | DASHBOARD | داشبورد | لوحة المعلومات | PANEL | TABLEAU DE BORD | DASHBOARD | ダッシュボード | 대시보드 | PANELI | PANO | 仪表板
s4 | Overall progress vs. plan, late tasks, budget vs. actual cost and status by phase – ready for the next status meeting. | Gesamtfortschritt vs. Plan, verspätete Aufgaben, Budget vs. Ist-Kosten und Status je Phase – fertig für das nächste Statusmeeting. | پیشرفت کل در برابر برنامه، کارهای عقب‌افتاده، بودجه در برابر هزینه واقعی و وضعیت هر فاز – آماده جلسه گزارش بعدی. | التقدم الكلي مقابل الخطة والمهام المتأخرة والميزانية مقابل التكلفة الفعلية والحالة لكل مرحلة – جاهز لاجتماع المتابعة القادم. | Avance total frente al plan, tareas atrasadas, presupuesto frente a coste real y estado por fase, listo para la próxima reunión. | Avancement global vs plan, tâches en retard, budget vs coût réel et statut par phase – prêt pour la prochaine réunion. | Avanzamento totale vs piano, attività in ritardo, budget vs costo effettivo e stato per fase – pronto per la prossima riunione. | 計画対比の全体進捗、遅延タスク、予算対実績、フェーズ別状況 – 次の定例会議にそのまま使えます。 | 계획 대비 전체 진행률, 지연 작업, 예산 대비 실제 비용, 단계별 상태 – 다음 상태 회의에 바로 사용. | Përparimi total kundrejt planit, detyrat e vonuara, buxheti kundrejt kostos dhe statusi për fazë – gati për takimin e radhës. | Plana göre toplam ilerleme, geciken görevler, bütçe ve gerçek maliyet, aşama durumu – bir sonraki toplantıya hazır. | 总体进度对比计划、延误任务、预算对比实际成本以及各阶段状态——可直接用于下次例会。
demo | Demo data are fictional (warehouse relocation, Aug 2026 – Jan 2027, status 16 Oct 2026) • Excel 2016 or newer / Microsoft 365 • Language: Settings | Demodaten sind fiktiv (Lagerumzug, Aug 2026 – Jan 2027, Stand 16.10.2026) • Excel 2016 oder neuer / Microsoft 365 • Sprache: Einstellungen | داده‌های نمونه ساختگی هستند (جابه‌جایی انبار، اوت ۲۰۲۶ تا ژانویه ۲۰۲۷، وضعیت ۱۶ اکتبر ۲۰۲۶) • اکسل ۲۰۱۶ یا جدیدتر / Microsoft 365 • زبان: تنظیمات | البيانات التجريبية وهمية (نقل مستودع، أغسطس 2026 – يناير 2027، الحالة 16 أكتوبر 2026) • Excel 2016 أو أحدث / Microsoft 365 • اللغة: الإعدادات | Datos de demostración ficticios (traslado de almacén, ago 2026 – ene 2027, estado 16 oct 2026) • Excel 2016 o posterior / Microsoft 365 • Idioma: Ajustes | Données fictives (déménagement d’entrepôt, août 2026 – janv. 2027, état au 16/10/2026) • Excel 2016 ou plus récent / Microsoft 365 • Langue : Paramètres | Dati demo fittizi (trasloco magazzino, ago 2026 – gen 2027, stato 16 ott 2026) • Excel 2016 o successivo / Microsoft 365 • Lingua: Impostazioni | デモデータは架空です（倉庫移転、2026年8月〜2027年1月、基準日 2026年10月16日） • Excel 2016 以降 / Microsoft 365 • 言語：設定 | 데모 데이터는 가상입니다(창고 이전, 2026년 8월~2027년 1월, 기준일 2026년 10월 16일) • Excel 2016 이상 / Microsoft 365 • 언어: 설정 | Të dhënat demo janë fiktive (zhvendosje magazine, gush 2026 – jan 2027, statusi 16 tet 2026) • Excel 2016 ose më i ri / Microsoft 365 • Gjuha: Cilësimet | Demo veriler kurgusaldır (depo taşıma, Ağu 2026 – Oca 2027, durum 16 Eki 2026) • Excel 2016 veya üstü / Microsoft 365 • Dil: Ayarlar | 演示数据为虚构（仓库搬迁，2026 年 8 月至 2027 年 1 月，状态日期 2026 年 10 月 16 日） • Excel 2016 或更高版本 / Microsoft 365 • 语言：设置
set_proj | Project name | Projektname | نام پروژه | اسم المشروع | Nombre del proyecto | Nom du projet | Nome del progetto | プロジェクト名 | 프로젝트명 | Emri i projektit | Proje adı | 项目名称
set_pm | Project manager | Projektleitung | مدیر پروژه | مدير المشروع | Jefe de proyecto | Chef de projet | Project manager | プロジェクトマネージャー | 프로젝트 관리자 | Menaxheri i projektit | Proje yöneticisi | 项目经理
set_asof | Status date (empty = today) | Stichtag (leer = heute) | تاریخ وضعیت (خالی = امروز) | تاريخ الحالة (فارغ = اليوم) | Fecha de estado (vacío = hoy) | Date d’état (vide = aujourd’hui) | Data di stato (vuoto = oggi) | 基準日（空欄＝今日） | 기준일(비우면 오늘) | Data e statusit (bosh = sot) | Durum tarihi (boş = bugün) | 状态日期（留空 = 今天）
set_phases | Phases (up to 8) | Phasen (bis 8) | فازها (تا ۸) | المراحل (حتى 8) | Fases (hasta 8) | Phases (jusqu’à 8) | Fasi (fino a 8) | フェーズ（最大8） | 단계(최대 8) | Fazat (deri në 8) | Aşamalar (en fazla 8) | 阶段（最多 8 个）
set_hint | Light green cells are inputs. The status date decides what counts as late and how much should be done by now. Change the language here. | Hellgrüne Zellen sind Eingaben. Der Stichtag bestimmt, was als verspätet gilt und wie viel bereits erledigt sein sollte. Sprache hier ändern. | خانه‌های سبز روشن ورودی هستند. تاریخ وضعیت تعیین می‌کند چه کاری عقب‌افتاده است و تا الان چقدر باید انجام شده باشد. زبان را اینجا تغییر دهید. | الخلايا الخضراء الفاتحة للإدخال. يحدد تاريخ الحالة ما يُعد متأخرًا وكم يجب إنجازه حتى الآن. غيّر اللغة هنا. | Las celdas verde claro son entradas. La fecha de estado decide qué está atrasado y cuánto debería estar hecho. Cambia aquí el idioma. | Les cellules vert clair sont des saisies. La date d’état détermine ce qui est en retard et ce qui devrait déjà être fait. Changez la langue ici. | Le celle verde chiaro sono input. La data di stato decide cosa è in ritardo e quanto dovrebbe essere già fatto. Cambia qui la lingua. | 薄い緑のセルが入力欄です。基準日で遅延の判定と、現時点で完了しているべき量が決まります。言語はここで変更。 | 연한 초록 칸이 입력 칸입니다. 기준일에 따라 지연 여부와 지금까지 완료되어야 할 양이 정해집니다. 언어는 여기서 변경. | Qelizat jeshile të çelura janë hyrje. Data e statusit përcakton çfarë është vonë dhe sa duhej të ishte kryer. Ndryshoni gjuhën këtu. | Açık yeşil hücreler giriş alanıdır. Durum tarihi neyin geciktiğini ve şimdiye kadar ne kadarının bitmesi gerektiğini belirler. Dili buradan değiştirin. | 浅绿色单元格为输入项。状态日期决定哪些任务算延误以及目前应完成多少。在此切换语言。
dash_title | PROJECT DASHBOARD | PROJEKT-DASHBOARD | داشبورد پروژه | لوحة المشروع | PANEL DEL PROYECTO | TABLEAU DE BORD PROJET | DASHBOARD DI PROGETTO | プロジェクトダッシュボード | 프로젝트 대시보드 | PANELI I PROJEKTIT | PROJE PANOSU | 项目仪表板
dash_sub | Progress, delays, budget and status on the status date | Fortschritt, Verzug, Budget und Status zum Stichtag | پیشرفت، تأخیر، بودجه و وضعیت در تاریخ وضعیت | التقدم والتأخير والميزانية والحالة في تاريخ الحالة | Avance, retrasos, presupuesto y estado a la fecha de estado | Avancement, retards, budget et statut à la date d’état | Avanzamento, ritardi, budget e stato alla data di stato | 基準日時点の進捗・遅延・予算・状況 | 기준일 기준 진행률, 지연, 예산, 상태 | Përparimi, vonesat, buxheti dhe statusi në datën e statusit | Durum tarihindeki ilerleme, gecikme, bütçe ve durum | 状态日期的进度、延误、预算和状态
r_name | PROJECT | PROJEKT | پروژه | المشروع | PROYECTO | PROJET | PROGETTO | プロジェクト | 프로젝트 | PROJEKTI | PROJE | 项目
k_tasks | TASKS | AUFGABEN | وظایف | المهام | TAREAS | TÂCHES | ATTIVITÀ | タスク | 작업 | DETYRA | GÖREVLER | 任务
k_prog | PROGRESS (ACTUAL) | FORTSCHRITT (IST) | پیشرفت (واقعی) | التقدم (الفعلي) | AVANCE (REAL) | AVANCEMENT (RÉEL) | AVANZAMENTO (EFFETTIVO) | 進捗（実績） | 진행률(실적) | PËRPARIMI (REAL) | İLERLEME (GERÇEK) | 进度（实际）
k_late | LATE TASKS | VERSPÄTETE AUFGABEN | کارهای عقب‌افتاده | المهام المتأخرة | TAREAS ATRASADAS | TÂCHES EN RETARD | ATTIVITÀ IN RITARDO | 遅延タスク | 지연 작업 | DETYRA TË VONUARA | GECİKEN GÖREVLER | 延误任务
k_bud | BUDGET | BUDGET | بودجه | الميزانية | PRESUPUESTO | BUDGET | BUDGET | 予算 | 예산 | BUXHETI | BÜTÇE | 预算
k_act | ACTUAL COST | IST-KOSTEN | هزینه واقعی | التكلفة الفعلية | COSTE REAL | COÛT RÉEL | COSTO EFFETTIVO | 実績コスト | 실제 비용 | KOSTOJA REALE | GERÇEK MALİYET | 实际成本
k_end | PLANNED END | GEPLANTES ENDE | پایان برنامه‌ریزی‌شده | النهاية المخططة | FIN PREVISTA | FIN PRÉVUE | FINE PREVISTA | 完了予定 | 종료 예정 | PËRFUNDIMI I PLANIFIKUAR | PLANLANAN BİTİŞ | 计划结束
sub_done | Done | Erledigt | انجام‌شده | منجزة | Hechas | Terminées | Completate | 完了 | 완료 | Kryer | Tamamlanan | 已完成
sub_plan | Plan | Plan | برنامه | الخطة | Plan | Plan | Piano | 計画 | 계획 | Plani | Plan | 计划
sub_prog | In progress | In Arbeit | در حال انجام | قيد التنفيذ | En curso | En cours | In corso | 進行中 | 진행 중 | Në punë | Devam eden | 进行中
sub_spent | Spent | Verbraucht | مصرف‌شده | المصروف | Gastado | Consommé | Speso | 消化率 | 집행률 | Shpenzuar | Harcanan | 已用
sub_var | Remaining | Rest | باقی‌مانده | المتبقي | Restante | Reste | Residuo | 残り | 잔여 | Mbetur | Kalan | 剩余
sub_left | Days left | Tage übrig | روز باقی‌مانده | الأيام المتبقية | Días restantes | Jours restants | Giorni rimanenti | 残り日数 | 남은 일수 | Ditë të mbetura | Kalan gün | 剩余天数
sec_phase | PROGRESS BY PHASE: ACTUAL VS PLAN | FORTSCHRITT JE PHASE: IST VS. PLAN | پیشرفت هر فاز: واقعی در برابر برنامه | التقدم لكل مرحلة: الفعلي مقابل الخطة | AVANCE POR FASE: REAL VS PLAN | AVANCEMENT PAR PHASE : RÉEL VS PLAN | AVANZAMENTO PER FASE: EFFETTIVO VS PIANO | フェーズ別進捗：実績 対 計画 | 단계별 진행률: 실적 대 계획 | PËRPARIMI PËR FAZË: REAL VS PLAN | AŞAMA BAZINDA İLERLEME: GERÇEK VS PLAN | 各阶段进度：实际对比计划
sec_budget | BUDGET VS ACTUAL COST BY PHASE | BUDGET VS. IST-KOSTEN JE PHASE | بودجه در برابر هزینه واقعی هر فاز | الميزانية مقابل التكلفة الفعلية لكل مرحلة | PRESUPUESTO VS COSTE REAL POR FASE | BUDGET VS COÛT RÉEL PAR PHASE | BUDGET VS COSTO EFFETTIVO PER FASE | フェーズ別 予算 対 実績 | 단계별 예산 대 실제 비용 | BUXHETI VS KOSTOJA PËR FAZË | AŞAMA BAZINDA BÜTÇE VS GERÇEK | 各阶段预算对比实际成本
sec_status | TASKS BY STATUS | AUFGABEN NACH STATUS | وظایف بر اساس وضعیت | المهام حسب الحالة | TAREAS POR ESTADO | TÂCHES PAR STATUT | ATTIVITÀ PER STATO | 状況別タスク | 상태별 작업 | DETYRAT SIPAS STATUSIT | DURUMA GÖRE GÖREVLER | 按状态的任务
s_actual | Actual | Ist | واقعی | الفعلي | Real | Réel | Effettivo | 実績 | 실적 | Real | Gerçek | 实际
s_planned | Plan | Plan | برنامه | الخطة | Plan | Plan | Piano | 計画 | 계획 | Plan | Plan | 计划
s_budget | Budget | Budget | بودجه | الميزانية | Presupuesto | Budget | Budget | 予算 | 예산 | Buxheti | Bütçe | 预算
s_cost | Actual cost | Ist-Kosten | هزینه واقعی | التكلفة الفعلية | Coste real | Coût réel | Costo effettivo | 実績コスト | 실제 비용 | Kostoja reale | Gerçek maliyet | 实际成本
st_done | Done | Erledigt | انجام‌شده | منجزة | Hecha | Terminée | Completata | 完了 | 완료 | Kryer | Tamamlandı | 已完成
st_prog | In progress | In Arbeit | در حال انجام | قيد التنفيذ | En curso | En cours | In corso | 進行中 | 진행 중 | Në punë | Devam ediyor | 进行中
st_open | Not started | Nicht begonnen | شروع‌نشده | لم تبدأ | Sin empezar | Non commencée | Non iniziata | 未着手 | 시작 전 | Pa filluar | Başlamadı | 未开始
st_late | Late | Verspätet | عقب‌افتاده | متأخرة | Atrasada | En retard | In ritardo | 遅延 | 지연 | E vonuar | Gecikmiş | 延误
i_next | Next deadline | Nächste Deadline | نزدیک‌ترین مهلت | الموعد النهائي التالي | Próximo vencimiento | Prochaine échéance | Prossima scadenza | 次の期限 | 다음 마감 | Afati i radhës | Sıradaki son tarih | 下一个截止日期
i_delay | Most overdue task | Am stärksten überfällig | بیشترین تأخیر | أكثر مهمة متأخرة | Tarea más atrasada | Tâche la plus en retard | Attività più in ritardo | 最も遅れているタスク | 가장 많이 지연된 작업 | Detyra më e vonuar | En çok geciken görev | 逾期最久的任务
i_over | Phase most over budget | Phase mit größter Überschreitung | فاز با بیشترین فراتر از بودجه | المرحلة الأكثر تجاوزًا للميزانية | Fase más por encima del presupuesto | Phase la plus au-dessus du budget | Fase più fuori budget | 予算超過が最大のフェーズ | 예산 초과가 가장 큰 단계 | Faza më mbi buxhet | Bütçeyi en çok aşan aşama | 超预算最多的阶段
i_sched | Schedule status | Terminstatus | وضعیت زمان‌بندی | حالة الجدول | Estado del plazo | État du planning | Stato dei tempi | スケジュール状況 | 일정 상태 | Statusi i afateve | Takvim durumu | 进度状态
i_ahead | On or ahead of plan | Im Plan oder voraus | طبق برنامه یا جلوتر | وفق الخطة أو متقدم | En plazo o adelantado | Dans les temps ou en avance | In linea o in anticipo | 計画どおり／前倒し | 계획대로 또는 앞섬 | Sipas planit ose përpara | Planda veya önde | 按计划或提前
i_behind | Behind plan | Hinter Plan | عقب‌تر از برنامه | متأخر عن الخطة | Por detrás del plan | En retard sur le plan | Indietro rispetto al piano | 計画より遅れ | 계획보다 늦음 | Pas planit | Planın gerisinde | 落后于计划
i_days | days | Tage | روز | يوم | días | jours | giorni | 日 | 일 | ditë | gün | 天
pts | pts | Pkt. | واحد | نقطة | pts | pts | pti | pt | pt | pikë | puan | 个百分点
c_hint | Overall progress is weighted by task duration. Plan = share of each task that should be done by the status date. Late = end date passed and not 100 %. | Gesamtfortschritt ist nach Dauer gewichtet. Plan = Anteil, der zum Stichtag erledigt sein sollte. Verspätet = Ende überschritten und nicht 100 %. | پیشرفت کل بر اساس مدت هر کار وزن‌دهی شده است. برنامه = سهمی که تا تاریخ وضعیت باید انجام شده باشد. عقب‌افتاده = تاریخ پایان گذشته و کمتر از ۱۰۰٪. | التقدم الكلي مرجّح بمدة المهام. الخطة = الجزء الذي يجب إنجازه حتى تاريخ الحالة. متأخرة = تجاوزت تاريخ النهاية ولم تبلغ 100 %. | El avance total se pondera por duración. Plan = parte que debería estar hecha a la fecha de estado. Atrasada = fin superado y no al 100 %. | L’avancement global est pondéré par la durée. Plan = part qui devrait être faite à la date d’état. En retard = date de fin dépassée et pas à 100 %. | L’avanzamento totale è ponderato per durata. Piano = quota che dovrebbe essere fatta alla data di stato. In ritardo = fine superata e non al 100 %. | 全体進捗はタスク期間で加重。計画＝基準日までに完了しているべき割合。遅延＝終了日を過ぎて100％未満。 | 전체 진행률은 작업 기간으로 가중됩니다. 계획 = 기준일까지 완료되어야 할 비율. 지연 = 종료일이 지났고 100% 미만. | Përparimi total peshohet sipas kohëzgjatjes. Plani = pjesa që duhej kryer deri në datën e statusit. E vonuar = mbarimi kaloi dhe jo 100 %. | Toplam ilerleme süreye göre ağırlıklıdır. Plan = durum tarihine kadar bitmesi gereken pay. Gecikmiş = bitiş tarihi geçti ve %100 değil. | 总体进度按任务工期加权。计划 = 截至状态日期应完成的比例。延误 = 已过结束日期且未达 100%。
g_title | GANTT CHART | GANTT-DIAGRAMM | نمودار گانت | مخطط جانت | DIAGRAMA DE GANTT | DIAGRAMME DE GANTT | DIAGRAMMA DI GANTT | ガントチャート | 간트 차트 | GRAFIKU GANTT | GANTT ŞEMASI | 甘特图
g_sub | 26 weeks – done, open and late parts of every task | 26 Wochen – erledigte, offene und verspätete Teile jeder Aufgabe | ۲۶ هفته – بخش انجام‌شده، باز و عقب‌افتاده هر کار | 26 أسبوعًا – الأجزاء المنجزة والمفتوحة والمتأخرة لكل مهمة | 26 semanas: partes hechas, pendientes y atrasadas de cada tarea | 26 semaines – parties faites, ouvertes et en retard de chaque tâche | 26 settimane – parti fatte, aperte e in ritardo di ogni attività | 26週間 – 各タスクの完了・未完了・遅延部分 | 26주 – 각 작업의 완료, 미완료, 지연 부분 | 26 javë – pjesët e kryera, të hapura dhe të vonuara të çdo detyre | 26 hafta – her görevin tamamlanan, açık ve geciken kısımları | 26 周——每项任务的已完成、未完成和延误部分
g_start | CHART STARTS (WEEK OF) | DIAGRAMM AB (WOCHE) | شروع نمودار (هفته) | بداية المخطط (أسبوع) | INICIO DEL GRÁFICO (SEMANA) | DÉBUT DU GRAPHIQUE (SEMAINE) | INIZIO GRAFICO (SETTIMANA) | 表示開始（週） | 차트 시작(주) | GRAFIKU NGA (JAVA) | ŞEMA BAŞLANGICI (HAFTA) | 图表起始（周）
g_today | Status date | Stichtag | تاریخ وضعیت | تاريخ الحالة | Fecha de estado | Date d’état | Data di stato | 基準日 | 기준일 | Data e statusit | Durum tarihi | 状态日期
g_done | Done | Erledigt | انجام‌شده | منجز | Hecho | Fait | Fatto | 完了 | 완료 | Kryer | Tamamlanan | 已完成
g_open | Open | Offen | باز | مفتوح | Pendiente | Ouvert | Aperto | 未完了 | 미완료 | E hapur | Açık | 未完成
g_late | Late | Verspätet | عقب‌افتاده | متأخر | Atrasado | En retard | In ritardo | 遅延 | 지연 | Vonë | Gecikmiş | 延误
g_note | Change the start week in the light green field to scroll the chart. Shows the first 60 tasks. | Startwoche im hellgrünen Feld ändern, um das Diagramm zu verschieben. Zeigt die ersten 60 Aufgaben. | برای جابه‌جایی نمودار، هفته شروع را در خانه سبز روشن تغییر دهید. ۶۰ وظیفه اول نمایش داده می‌شود. | غيّر أسبوع البداية في الحقل الأخضر الفاتح لتحريك المخطط. يعرض أول 60 مهمة. | Cambia la semana inicial en el campo verde claro para desplazar el gráfico. Muestra las primeras 60 tareas. | Changez la semaine de départ dans le champ vert clair pour faire défiler. Affiche les 60 premières tâches. | Cambia la settimana iniziale nel campo verde chiaro per scorrere il grafico. Mostra le prime 60 attività. | 薄い緑の欄で開始週を変えると表示がスクロールします。最初の60タスクを表示。 | 연한 초록 칸에서 시작 주를 바꾸면 차트가 이동합니다. 처음 60개 작업을 표시합니다. | Ndryshoni javën e fillimit te fusha jeshile për të lëvizur grafikun. Shfaq 60 detyrat e para. | Şemayı kaydırmak için açık yeşil alandaki başlangıç haftasını değiştirin. İlk 60 görevi gösterir. | 在浅绿色字段中更改起始周即可滚动图表。显示前 60 个任务。
tk_title | TASKS | AUFGABEN | وظایف | المهام | TAREAS | TÂCHES | ATTIVITÀ | タスク | 작업 | DETYRAT | GÖREVLER | 任务
tk_hint | One row per task (up to 200). Progress 0–100 %. Phase from the list in Settings. Duration, status and the Gantt chart update automatically. | Eine Zeile pro Aufgabe (bis 200). Fortschritt 0–100 %. Phase aus der Liste in den Einstellungen. Dauer, Status und Gantt aktualisieren sich automatisch. | برای هر وظیفه یک ردیف (تا ۲۰۰). پیشرفت ۰ تا ۱۰۰٪. فاز از فهرست تنظیمات. مدت، وضعیت و نمودار گانت خودکار به‌روز می‌شوند. | سطر لكل مهمة (حتى 200). التقدم 0–100 %. المرحلة من قائمة الإعدادات. تتحدث المدة والحالة ومخطط جانت تلقائيًا. | Una fila por tarea (hasta 200). Avance 0–100 %. Fase de la lista de Ajustes. Duración, estado y Gantt se actualizan solos. | Une ligne par tâche (jusqu’à 200). Avancement 0–100 %. Phase depuis la liste des Paramètres. Durée, statut et Gantt se mettent à jour. | Una riga per attività (fino a 200). Avanzamento 0–100 %. Fase dall’elenco in Impostazioni. Durata, stato e Gantt si aggiornano da soli. | 1タスク1行（最大200）。進捗 0〜100％。フェーズは設定のリストから。期間・状況・ガントは自動更新。 | 작업 1건당 1행(최대 200). 진행률 0–100%. 단계는 설정 목록에서 선택. 기간, 상태, 간트는 자동 갱신. | Një rresht për detyrë (deri në 200). Përparimi 0–100 %. Faza nga lista te Cilësimet. Kohëzgjatja, statusi dhe Gantt përditësohen vetë. | Görev başına bir satır (200’e kadar). İlerleme %0–100. Aşama Ayarlar’daki listeden. Süre, durum ve Gantt otomatik güncellenir. | 每个任务一行（最多 200 个）。进度 0–100%。阶段从设置中的列表选择。工期、状态和甘特图自动更新。
h_id | ID | ID | شناسه | المعرّف | ID | ID | ID | ID | ID | ID | No | 编号
h_phase | Phase | Phase | فاز | المرحلة | Fase | Phase | Fase | フェーズ | 단계 | Faza | Aşama | 阶段
h_task | Task | Aufgabe | وظیفه | المهمة | Tarea | Tâche | Attività | タスク | 작업 | Detyra | Görev | 任务
h_owner | Owner | Verantwortlich | مسئول | المسؤول | Responsable | Responsable | Responsabile | 担当者 | 담당자 | Përgjegjësi | Sorumlu | 负责人
h_start | Start | Start | شروع | البداية | Inicio | Début | Inizio | 開始 | 시작 | Fillimi | Başlangıç | 开始
h_end | End | Ende | پایان | النهاية | Fin | Fin | Fine | 終了 | 종료 | Mbarimi | Bitiş | 结束
h_prog | Progress | Fortschritt | پیشرفت | التقدم | Avance | Avancement | Avanzamento | 進捗 | 진행률 | Përparimi | İlerleme | 进度
h_bud | Budget | Budget | بودجه | الميزانية | Presupuesto | Budget | Budget | 予算 | 예산 | Buxheti | Bütçe | 预算
h_act | Actual cost | Ist-Kosten | هزینه واقعی | التكلفة الفعلية | Coste real | Coût réel | Costo effettivo | 実績コスト | 실제 비용 | Kostoja reale | Gerçek maliyet | 实际成本
h_dur | Days | Tage | روز | الأيام | Días | Jours | Giorni | 日数 | 일수 | Ditë | Gün | 天数
h_status | Status | Status | وضعیت | الحالة | Estado | Statut | Stato | 状況 | 상태 | Statusi | Durum | 状态
h_dep | After ID | Nach ID | بعد از شناسه | بعد المعرّف | Tras ID | Après ID | Dopo ID | 先行ID | 선행 ID | Pas ID | Önceki No | 前置编号

## Calc (hidden)
CALCULATION ENGINE – DO NOT EDIT
asof
g0
dur
act
plan
end
start
phase | lbl | budget | actual | act% | plan% | over | cAct | cPlan | cBud | cCost